澳洲V2G&V2H市场深度调研计划

核心目标： 通过调研澳洲各州电价政策、电价套餐、居民用电模式及新能源政策，量化评估V2G/V2H技术的居民侧经济收益，明确澳洲V2G/V2H商业闭环，从而指导V2G/V2H的产品定义，并为将来公司在澳洲开着V2G/V2H业务提供部分基础数据。

调研时间：2026.05.20 - 2026.07.30（阶段1）

调研负责人： 事业部负责人——总体指导与协调

执行人员： 陈美霖、曹至函

协同人员： 产品经理(V2G)、市场经理（澳洲）

#### 第一阶段：基础数据收集与整理（5月20日 - 6月15日）

核心任务： 建立澳洲各州电价与居民用电的量化数据库，为经济性分析奠定基础。重点纳入“中午免费三小时”等新政策。

| 时间节点 | 调研任务 | 执行分工 | 交付物及要求 | 交付物目的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.20 - 5.30 | 澳洲各州居民电价及政策全面收集 1. 收集各州主要电力零售商(AGL, Origin, EnergyAustralia,Amber等)的居民分时电价(TOU)、峰谷平各时段电价及时间划分。 2. 重点分析：新南威尔士州、昆士兰州等已实施或宣布“中午免费三小时”政策的具体规则、适用条件及限制。 3. 收集各州基础电网服务费、 feed-in tariff (FiT) 上网电价补贴政策。 | 陈美霖(主)： 系统化收集新州、维州、昆州、南澳、西澳、首都领地的数据，形成结构化表格。 曹至函(辅)： 查找并翻译最新政策文件，特别是关于“中午免费时段”的细则。 | 交付物1：《澳洲各州居民电价与新能源政策白皮书》(Excel+Word) 要求： 包含各州主要零售商电价方案对比表、政策原文摘要及解读（数据来源网址链接附在Excel和Word内）。须明确标注“午间免费”政策的时段、适用电量上限等信息。 | 建立基准数据库，量化不同州、不同用电模式下家庭电费差异，识别V2G/V2H套利的核心机会窗口(如午间免费充电、晚间高价放电)。 |
| 6.01 - 6.10 | 澳洲典型家庭用电负荷模型构建 1. 通过政府报告、电力公司公开数据、Facebook/小红书澳洲居民晒的电费账单，获取各州典型家庭(2-4人)的季度/月度用电量数据。 2. 细分一日内(0-24点)典型家庭的用电负荷曲线(照明、家电、空调/取暖等)。 3. 收集典型家庭屋顶光伏系统的装机容量分布及典型日发电曲线(夏季/冬季)。 | 陈美霖(主)： 查找并整理权威报告(如AEMO、CSIRO)中的家庭负荷数据。 曹至函(主)： 基于标准家庭设备功率，估算并绘制一日负荷曲线图。 | 交付物2：《澳洲典型家庭用电与光伏发电模型报告》 要求： 形成至少覆盖新州、维州、昆州、南澳的典型家庭“一日用电曲线”和“光伏发电曲线”图表(区分冬/夏，有必要的话，按四季区分)。 | 为模拟V2H(Vehicle-to-Home)模式下的能源自给率和电费节省提供准确的输入参数。 |
| 6.11 - 6.15 | 数据交叉验证与初步分析 1. 结合电价和家庭负荷模型，初步计算一个无EV、无储能的“基准家庭”在各州的季度/年度电费。 2. 引入“午间免费”政策：模拟家庭将主要用电负荷(如洗碗机、洗衣机)移至免费时段的潜在节省。 3. 明确下一步建模所需的假设条件(如EV电池容量、V2G/V2H系统效率等)。 | 陈美霖(主)： 完成基准家庭电费计算。 曹至函(主)： 完成“午间免费”政策的节省模拟，并草拟建模假设清单。 | 交付物3：《澳洲基准家庭电费测算与V2G/V2H建模假设》 要求： 清晰的Excel测算表，列出各州基准家庭电费。提出建模所需假设(如：EV电池容量为60kWh，每日用于V2H放电的电量为20kWh，V2G/V2H系统充放电效率90%等)。 | 量化现状，为下一阶段的“改变模型”(加入EV和V2G/V2H)提供基线对比值(Baseline)，并统一计算口径。 |

#### 第二阶段：深度建模与经济效益量化（6月16日 - 7月15日）

核心任务： 基于第一阶段数据，分别建模V2H和V2G两种模式下的家庭年度费用节省，并分析其对不同州、不同类型用户的吸引力。

| 时间节点 | 调研任务 | 执行分工 | 交付物及要求 | 交付物目的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.16 - 6.30 (曹至函半勤) | V2H模式经济性建模与敏感性分析 1. 建立V2H经济模型：输入(电价、家庭负荷曲线、光伏曲线、EV电池容量、充放电策略) -> 输出(新的购电费、节省的电费、潜在的电池衰减成本)。 2. 模拟不同充放电策略： - 策略A：最大自用(光伏充车，晚上车供家) - 策略B：峰谷套利(中午免费/低价充电，晚高峰放电) 3. 敏感性分析：改变EV电池容量(40kWh, 60kWh, 80kWh)、日均行驶耗电量、有无光伏等条件下，年节省费用的变化。 | 陈美霖(主)： 建立并运行V2H经济性模型，完成敏感性分析。使用Excel或Python脚本。 曹至函(主)： 协助设定不同充放电策略的逻辑规则，并验证模型结果的合理性。 | 交付物4：《澳洲V2H模式各州居民年度节省费用分析报告》 要求： 明确给出各州不同场景下(如有/无光伏，不同电池容量)的年节省费用范围(例如：南澳带光伏+60kWh EV，年节省800-1200澳元)。识别出最有利的场景和州。 | 量化V2H的直接经济价值，定义V2H产品的核心卖点(如“年度省电超1000澳元”)，并为产品定价提供依据。 |
| 7.01 - 7.15 (曹至函全勤) | V2G模式经济性建模与商业闭环分析 1. 调研澳洲频率控制辅助服务(FCAS)市场及VPP(虚拟电厂)的参与机制和收益模式(如通过Amber、AGL等聚合商)。 2. 建立V2G经济模型：在V2H模型基础上，增加将部分电量售回电网(V2G)的收益通道。模拟两种参与方式： - 被动调用(通过VPP聚合商，获取固定服务费或分成) - 主动套利(在电价最高时段售电) 3.关键计算：量化V2G模式下，比单纯V2H模式每年能“多赚”多少钱。评估午间免费充电后晚高峰售电的“零成本套利”空间。 | 陈美霖(主)： 调研FCAS/VPP收益机制，完成V2G模型建立与测算。 曹至函(主)： 分析对比不同VPP聚合商的收益模式，协助完成“零成本套利”空间的精准计算。 | 交付物5：《澳洲V2G模式各州居民年度收益分析及商业闭环报告》 要求： 对比各州V2G的总收益(节省电费+售电收入)。分析不同参与模式下的年收益(如南澳通过VPP年收益可达1500-2000澳元)。绘制“投资回报周期”图表(对比设备+安装成本)。 | 定义V2G的核心用户价值，论证商业闭环的可行性。解答关键问题：“用户为什么要多花钱装双向桩？多快能回本？”，从而形成初步的产品定义。 |

#### 第三阶段：竞品、渠道与产品定义输入（7月16日 - 7月25日）

核心任务： 结合前两阶段的经济性结论，调研现有市场解决方案和用户反馈，为最终产品定义提供输入。

| 时间节点 | 调研任务 | 执行分工 | 交付物及要求 | 交付物目的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.16 - 7.25 | 竞品与用户痛点分析 1.竞品分析: 整理澳洲市场已有的双向充电解决方案(如Wallbox Quasar 2, enphase, 特斯拉Powerwall,思格SigenStor 系列一体机，对比V2H)。分析其价格、功能、安装要求、售后及评价。 2. 用户痛点调研: 通过网络论坛(例如Facebook、小红书等)、产品评论、以及已有的《澳洲V2G场景深度分析》报告，挖掘用户对现有方案的“槽点”(如：价格太高、安装复杂、车型适配少、不支持某个VPP)。 3. 渠道需求初探: 结合第一阶段交付物，初步分析光伏安装商、4S店的潜在需求(他们需要什么样的产品来吸引客户？)。 | 陈美霖(主)： 竞品信息收集与整理。 曹至函(主)： 深入社区论坛，提炼用户“痛点”，形成关键发现。 (协同产品经理) | 交付物6：《竞品分析与用户痛点研究报告》 要求： 列表对比主要竞品(渠道、价格、功率、认证、VPP兼容性及售后方案)。用典型案例或论坛博主的原话总结用户槽点。 | 识别市场空白和差异化机会。避免“闭门造车”，确保我们的产品定义能解决真实用户的痛点，并优于竞争对手。 |
| 7.16 - 7.25 | 商业闭环与产品定义初探 1.商业模式设计：基于以上所有分析，提出可行的商业模式。例如： - “硬件+服务”套餐(卖桩并协助用户接入最优VPP) - “租桩”模式(降低用户门槛) - *与光伏安装商/4S店的分销合作模式* 2. 产品定义草案： - 基于经济模型和竞品分析，定义目标产品的关键参数：功率(7kW单相？三相等)、接口(Type 2？)、智能功能(必须兼容哪些主流VPP？)、安装便捷性(如何降低安装成本？)、售后保障性(如何提高售后效率？)。 - 识别出最优先切入的目标客群画像（例如：南澳拥有光伏、有中午三小时免费用电政策、比亚迪Atto 3、家庭年用电>5000kWh的户主）。 | 由产品经理指导，并与陈美霖(主) 、 曹至函(主) 共同完成。 | 交付物7：《V2G/V2H商业闭环建议方案》与《初代产品定义建议书》 要求： 商业闭环方案需清晰描述“谁付钱、谁受益、我们如何赚钱”。产品定义建议书需列出3-5个核心产品规格和差异化卖点，并附上目标客群画像。 | 将前面的所有分析落地为可执行的商业计划和产品开发指南。这是本次调研的终极输出，直接服务于“业务方向和产品规划”。 |

#### 第四阶段：整合分析与报告输出（7月26日 - 7月30日）

核心任务： 将所有调研成果整合成一份综合性报告，清晰地阐述市场机会、经济效益和行动建议。

| 时间节点 | 调研任务 | 执行分工 | 交付物及要求 | 交付物目的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.26 - 7.30 | 最终报告整合与汇报准备 1. 将所有数据、图表、分析结论汇总到一份完整的Word报告中（同步附带Excel表格和PPT解说）。 2. 核心结论提炼：用一页纸PPT总结出V2G/V2H能给澳洲各州居民每年节省多少钱，投资回报周期是多少。 3. 基于分析，明确提出“我们应做什么样的产品”、“优先进入哪个州”、“目标客户是谁”的具体行动建议。 4. 准备最终汇报材料，内部讨论。 | 陈美霖(主)： 报告格式整合，图表美化。 曹至函(主)： 提炼核心观点，协助制作汇报PPT。 | 交付物8：《澳洲V2G/V2H市场深度调研与商业机会报告》 要求： 结构清晰、数据详实、结论明确、建议可执行。 | 为澳洲V2G/V2H业务规划提供的基础。论证项目进入澳洲市场的可行性、优先级和具体路径。 |

协作与沟通机制：

- 每周一上午：两人与负责人召开20分钟短会，同步上周进展、本周计划及遇到的问题。

- 每周五下午：两人内部总结，整理周报发送给负责人。

- 共享工作空间：使用在线协同文档，所有数据、中间文件实时更新，确保信息同步。

- 交叉验证：双方对关键数据(如电价、负荷模型)进行交叉核对，确保数据准确性。

通过此次计划，两位实习生将学会如何系统地完成从基础数据到商业洞察的完整调研闭环，并为开始第二阶段产品实习工作（2026.08.01 - 2026.08.31）打下基础，同时为公司开展澳洲V2G/V2H业务提供基础数据。