非洲移动储能和户用储能深度市场调研计划

核心目标：

通过调研非洲重点国家（以尼日利亚为首，摩洛哥、肯尼亚等为辅）的电力供应状况、电价政策、居民用电模式、可再生能源政策及经济发展水平，量化评估移动储能和户用储能在离网及弱电网场景下的市场需求与经济价值，明确商业闭环，从而指导产品的精准定义（容量、功能、价格），并为公司在非洲业务的拓展提供基础数据和战略建议。

调研时间： 2026年6月10日 - 2026年7月31日

调研负责人： 事业部负责人 ------ 总体指导与协调

执行人员： 张文奕、黄湘雨（具体分工由两人协商确定）

协同人员： 产品经理（户储，待入职）、市场渠道经理（西非，待入职）

前置竞品分析任务：

- 非洲移动储能产品竞品（重点314Ah电芯，1度电或者2度电的移动电源/储能）分析：由王正午执行，苟睿提供数据爬取的支持，6月10日启动，6月14日前提交分析报告。

- 非洲户用储能产品竞品分析：由苟睿执行，6月10日启动，6月18日前提交分析报告。

### 第一阶段：基础数据收集与宏观环境分析（6月10日 - 6月30日）

核心任务：

建立非洲重点国家的电力、经济、政策与用户用电行为的量化数据库，为后续的经济性分析奠定坚实基础。

| 时间节点 | 调研任务 | 执行分工 | 交付物及要求 | 交付物目的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.10 - 6.19 | 非洲重点国别电力与能源政策全景收集1.电力供应状况：收集尼日利亚、摩洛哥、肯尼亚等国的电网覆盖率、平均通电时长、停电频率（日均/周均）、电压稳定性数据。 2. 电价与补贴：收集各国居民电价体系（如有）、工业电价、柴油发电机发电成本。调研政府对可再生能源（太阳能）的进口关税减免、增值税豁免等激励政策。 3. 燃油成本：收集各国汽油、柴油的零售价格及供应稳定性。 | 分工自行协商，建议： 黄湘雨（主）：负责尼日利亚、肯尼亚的数据收集与结构化整理。 张文奕（主）：负责摩洛哥及其他西非国家（如加纳、科特迪瓦）的数据收集，并整合各国政策信息。 | 交付物1：《非洲重点国家电力与能源政策白皮书》（Excel+Word+PPT） 要求： 1. 包含尼日利亚、摩洛哥、肯尼亚、加纳等国。 2. 数据需注明来源（官方报告、国际能源署、世界银行、本地新闻等），附上链接。 3. 需形成对比表格，清晰展示各国电网稳定性、综合电价、燃油成本及光储政策。 | 建立基准数据库，量化不同国家的用电痛点（如频繁停电、电压不稳）和能源成本，识别移动储能和户用储能的核心价值点（替代燃油发电机、保障稳定用电）。 |
| 6.20 - 6.30 | 非洲典型家庭用电负荷模型与支付能力分析1.典型家庭画像：根据联合国、世界银行及本地报告，定义不同收入层级（低端、中端、小B端如商铺）的家庭用电设备（照明、风扇、电视、冰箱、手机充电）。 2. 负荷曲线构建：估算典型家庭在“有电时段”和“停电时段”的用电需求，绘制一日负荷曲线图（区分有无冰箱、有无小商业用途）。 3. 支付意愿与能力：收集各国人均GDP、家庭月均可支配收入，以及对电费的支出占比。调研现有替代方案（如蜡烛、干电池、燃油发电机）的月均支出。 | 分工自行协商，建议： 黄湘雨（主）：构建尼日利亚典型家庭负荷模型，分析其支付能力。 张文奕（主）：构建摩洛哥、肯尼亚的模型，并交叉验证数据的合理性。 | 交付物2：《非洲典型家庭用电画像与储能需求测算报告》 要求： 1. 形成不同国家、不同收入层级家庭的“一日用电曲线”（区分有无停电影响）。 2. 量化“蜡烛+干电池+燃油”模式与“光储”模式的月度成本对比表。 3. 提出储能产品容量假设（如基础需求1kWh，小康家庭3kWh）。 | 量化目标用户的真实用电需求和能源支出痛点，为“移动电源”和“户储”产品的容量分级、电压等级、功能定义提供核心输入，并验证市场痛点。 |

### 第二阶段：经济效益量化与产品需求定义（7月1日 - 7月18日）

核心任务：

基于第一阶段数据和前置竞品分析结论，分别建模测算移动储能和户用储能方案的用户投资回报周期或者解决有没有电的核心诉求情况的刚性需求，明确不同场景下的核心产品参数。

| 时间节点 | 调研任务 | 执行分工 | 交付物及要求 | 交付物目的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 - 7.10 | 移动储能产品经济性建模与场景分析1.核心场景定义：聚焦户外活动、家庭临时备电、小商贩（如街头食品摊）营业、手机充电站等高频场景。 2. 经济模型建立：对比“不购买”vs“购买移动电源”的场景。输入（设备成本、燃油发电机替代成本、手机充电收入）。输出（用户月节省费用、投资回报周期）。 3. 关键参数分析：不同容量（300Wh, 500Wh, 1000Wh）、不同循环寿命下的用户价值。 | 分工自行协商，建议： 张文奕（主）：建立移动储能经济性模型，完成敏感性分析。 黄湘雨（主）：结合王正午的竞品报告，补充市场现有产品的价格和功能对标。 | 交付物3：《非洲移动储能产品经济性分析报告》 要求： 1. 清晰展示尼日利亚小商贩（如手机充电）使用移动电源替代燃油发电机，每月节省XX美元，XX个月回本。 2. 对比不同容量产品的投资回报周期。 3. 结合竞品，提出产品定义初稿（主流容量、必备接口、关键卖点）。 | 量化移动储能作为“生产力工具”的经济价值或者作为生活必需品的价值，论证其作为消费电子产品的快速普及潜力。为产品定价、市场切入策略提供依据。 |
| 7.11 - 7.18 | 户用储能产品经济性建模与系统方案定义1.核心场景定义：聚焦离网家庭、弱电网家庭（每日供电<12小时）、小型诊所、小型办公室。 2. 经济模型建立：对比“仅用市电+燃油发电机”vs“户用光储系统”。输入（系统初装成本、光伏板配置、电池容量）。输出（系统生命周期成本、投资回报周期）。 3. 系统方案优化：模拟不同配置方案（如3kWh vs 5kWh、有无光伏、不同品牌逆变器）的经济性。 | 分工自行协商，建议： 张文奕（主）：建立户用光储系统经济性模型，完成不同配置下的成本收益分析。 黄湘雨（主）：结合苟睿的竞品报告，分析本地主流品牌（如Powersol、Fenzart）的定价策略和渠道模式。 | 交付物4：《非洲户用储能系统经济性及产品定义报告》 要求： 1. 清晰展示在尼日利亚每日停电X小时的情况下，安装5kWh户储系统，XX年可回本。 2. 对比分体式（逆变器+电池）和一体机（如阳台光储）的优劣势。 3. 提出产品定义初稿（必备功能、推荐容量、离并网兼容、PAYG兼容性要求）。 | 量化户用储能的长期投资价值，论证其在非洲作为“家庭基础设施”的刚需属性。为产品形态、系统集成方案、金融模式（PAYG）设计提供关键输入。 |

### 第三阶段：渠道、用户痛点与商业模式初探（7月19日 - 7月27日）

核心任务：

结合经济性分析结论，调研本地化渠道、真实用户反馈及成功商业模式，为最终的产品上市策略和商业计划提供输入。

| 时间节点 | 调研任务 | 执行分工 | 交付物及要求 | 交付物目的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.19 - 7.27 | 竞品、渠道与用户痛点深度分析1.竞品分析深化：基于王正午、苟睿的报告及最新信息，深度分析传音（Syinix）、Powersol、Bloop等品牌的定价、渠道、售后及用户真实评价（从Jumia、Konga及社交媒体抓取）。 2. 本地化渠道调研：研究尼日利亚、肯尼亚等国的储能产品分销网络（如手机配件批发市场、电子市场、光伏一条街、电信代理商）。 3. 用户反馈收集：通过网络论坛、电商评论及行业报告，挖掘用户对现有产品的“槽点”（如：逆变器故障率高、电池衰减快、售后无门、不支持分期）。 | 张文奕（主）：渠道调研与用户痛点收集。 黄湘雨（主）：竞品分析报告深化，形成对标表格。 (协同产品经理、市场渠道经理) | 交付物5：《非洲储能市场竞品、渠道与用户痛点研究报告》 要求： 1. 列表对比主要竞品（容量、价格、渠道、PAYG模式、售后评价）。 2. 绘制尼日利亚拉各斯等核心城市的潜在渠道地图。 3. 总结3-5条最核心的用户“槽点”和期望。 | 识别市场空白和差异化机会。确保我们的产品和商业模式能解决真实用户痛点，并在渠道和售后上形成竞争优势。 |
| 7.19 - 7.27 | 商业模式与产品定义定稿1.金融模式设计：基于前期调研，提出可行的PAYG（现收现付）分期付款模式的合作方案或自建方案。 2. 商业模式建议：提出“硬件销售”与“能源服务”（如按周付费、电池租赁）等多种模式的可行性。 3. 产品定义最终建议：输出目标产品的具体规格、核心卖点（如超长循环寿命、防沙尘设计、PAYG ready）、目标客群画像及建议零售价。 | 由产品经理指导，张文奕、黄湘雨共同完成。 | 交付物6：《非洲市场商业闭环建议方案》与《初代产品定义建议书》 要求： 1. 商业闭环方案需清晰回答“卖什么产品”、“如何卖”、“如何收款”、“如何服务”。 2. 产品定义建议书需包含3-5个核心SKU及其详细的规格参数、差异化卖点和目标用户画像。 | 将所有的分析落地为可执行的商业计划和产品开发指南。这是本次调研的终极输出，直接服务于“五大业务方向”中的户用储能和移动储能产品线规划。 |

### 第四阶段：整合分析与报告输出（7月28日 - 7月31日）

核心任务：

将所有调研成果整合成一份综合性报告，清晰地阐述当地场景、市场机会、产品策略和行动建议。

| 时间节点 | 调研任务 | 执行分工 | 交付物及要求 | 交付物目的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.28 - 7.31 | 最终报告整合与汇报准备 1. 将所有数据、图表、分析结论汇总到一份完整的Word报告中（同步附带Excel附件表格和PPT解说）。 2. 核心结论提炼：用一页纸PPT总结出非洲重点国家（如尼日利亚）移动储能和户用储能的市场规模、用户投资回报周期、核心产品建议和优先进入策略。 3. 明确提出“我们应做什么样的产品”、“优先进入哪个国家或城市”、“目标客户是谁”、“应采用何种渠道和金融模式”的具体行动建议。 4. 准备最终汇报材料，内部讨论。 | 张文奕（主）：报告格式整合，图表美化，核心数据复核。 黄湘雨（主）：提炼核心观点，制作汇报PPT。 (协同负责人及产品经理) | 交付物7：《非洲移动储能与户用储能市场深度调研与商业机会报告》 要求： 1. 结构清晰、数据详实、结论明确、建议可执行。 | 为公司非洲储能业务规划提供最核心的决策依据。论证项目进入非洲市场的可行性、优先级、产品策略和具体路径。 |

### 协作与沟通及进度管理机制

- 每周进度报告：每周五下午6点前，张文奕和黄湘雨需共同整理一份《非洲储能调研周度进展报告》提交给事业部负责人。报告需包含：

- 本周完成的核心任务与关键发现。

- 下周工作计划。

- 遇到的问题与需要协调的资源。

- 前置任务确认：负责人需在6月14日和6月18日分别确认王正午、苟睿提交的竞品分析报告，并及时同步给张文奕和黄湘雨作为后续工作的重要输入。

- 内部沟通会议：每周一下午，张文奕、黄湘雨与事业部负责人召开30分钟短会，同步进展、校准方向。

- 共享工作空间：使用在线协同文档（企微/飞书），所有数据、中间文件、报告草稿实时更新，确保信息同步和版本一致。

- 交叉验证：双方对关键数据（如电价、停电频率、设备成本）进行交叉核对，并与产品经理、非洲本地顾问（如有）进行求证，确保数据准确性。